## Sheet1
Project Name: |  |  | 0077 Silver Lining (aka 0077 Net2Html5) | [8 empty] | Input field
Base Line Hours |  |  |  | 3567 |  |  | Projected Hours |  |  | 3567
Base Line Days |  |  |  | 329 |  |  | Projected Days |  |  | 329
Base Line Cost |  |  |  | 64000 |  |  | Projected Cost |  |  | 64000
Start Date |  |  |  | 2016-12-01
Expected Completion Date |  |  |  | 2018-03-22 |  |  | Projected Completion Date |  |  | 2018-03-22 01:31
Project Status
| Week # | Status Date | CPI | SPI | PC | PH | PD | PC | PCD |  | Notes
kn | 1 | 2016-12-19 | 1 | 1 | 1% | 3567 | 329 | 64000 | 2018-03-22 01:31
| 2 | 2016-12-26
| 3 | 2017-01-02
| 4 | 2017-01-09
| 5 | 2017-01-16
| 6 | 2017-01-23
| 7 | 2017-01-30
| 8 | 2017-02-06
| 9 | 2017-02-13
| 10 | 2017-02-20
| 11 | 2017-02-27
| 12 | 2017-03-06
| 13 | 2017-03-13
| 14 | 2017-03-20
| 15 | 2017-03-27
| 16 | 2017-04-03
| 17 | 2017-04-10
| 18 | 2017-04-17
| 19 | 2017-04-24
| 20 | 2017-05-01
| 21 | 2017-05-08
| 22 | 2017-05-15
| 23 | 2017-05-22
| 24 | 2017-05-29
| 25 | 2017-06-05
| 26 | 2017-06-12
| 27 | 2017-06-19
| 28 | 2017-06-26
| 29 | 2017-07-03
| 30 | 2017-07-10
| 31 | 2017-07-17
| 32 | 2017-07-24
| 33 | 2017-07-31
| 34 | 2017-08-07
| 35 | 2017-08-14
| 36 | 2017-08-21
| 37 | 2017-08-28
| 38 | 2017-09-04
| 39 | 2017-09-11
| 40 | 2017-09-18
| 41 | 2017-09-25
| 42 | 2017-10-02
| 43 | 2017-10-09
| 44 | 2017-10-16
| 45 | 2017-10-23
| 46 | 2017-10-30
| 47 | 2017-11-06
| 48 | 2017-11-13
| 49 | 2017-11-20
| 50 | 2017-11-27
| 51 | 2017-12-04
| 52 | 2017-12-11
| 53 | 2017-12-18
| 54 | 2017-12-25
| 55 | 2018-01-01
| 56 | 2018-01-08
| 57 | 2018-01-15
| 58 | 2018-01-22
| 59 | 2018-01-29
| 60 | 2018-02-05
| 61 | 2018-02-12
| 62 | 2018-02-19
| 63 | 2018-02-26
| 64 | 2018-03-05
| 65 | 2018-03-12
| 66 | 2018-03-19
| 67 | 2018-03-26
Formulas:
PCD = IF(ISTEXT([PD]),"",E6+([PD] * 1.447))
Status Date = [Status Date, row above]+7

## VSTS_ValidationWS_1 (hidden)
value doesn't matter | value doesn't matter | value doesn't matter | value doesn't matter
readOnlyTestRange_@ | readOnlyTestRange_0 | readOnlyTestRange_M/d/yyyy h:mm AM/PM | readOnlyTestRange_General